## CRONOMOD
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Casa Civil |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Unidade de Relacionamento com Municípios |  |  |  |  | Identificar o Município
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Drenagem de Aguas Pluviais |  |  |  | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | 2017-01-01
FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 60 dias |  | PERÍODO: 60 dias |  | PERÍODO: 60 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias
1 | Serviços Preliminares: Placa de identificação da obra | m2 | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 5.5
|  | R$ | 2211 |  | 0 |  | 0 |  | 2211
2 | Galeria de Aguas Pluviais | m | 381.08 | [5 empty] | 381.08
|  | R$ | 155525.44 | [5 empty] | 155525.44
3 | [8 empty] | 0
0
4 | [8 empty] | 0
0
5 | [8 empty] | 0
0
6 | [8 empty] | 0
0
7 | [8 empty] | 0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 150000.0095 |  | 0 |  |  |  | 150000.0095
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 7736.4305 |  | 0 |  | 0 |  | 7736.4305
T O T A L |  |  | 157736.44 |  | 0 |  | 0 |  | 157736.44
ASSINATURA: _______________________
Mauro Roberto Bogado da Cunha
Engenheiro Civil
CREA: 0605206262
Observação
1ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
2ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
3ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
Final = 1ª etapa + 2ª etapa + 3ª etapa