## Anexo VII
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [7 empty] | INDICAR DATA BASE (02/2014)
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | PREFEITURA DE CERQUEIRA CESAR
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO |  | ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Aquisição de Imagens Atualizadas |  | 14591.84 | [12 empty] | 14591.84
2 | Levantamento de Dados e Informações Municipais |  |  | 10000 | [11 empty] | 10000
3 | Elabroração de projeto tecnico de estrada rural |  |  |  | 7500 | [10 empty] | 7500
4 | Levantamento da Hidrografia |  |  |  |  | 7500 | [9 empty] | 7500
5 | Levantamento do Uso Atual dos Solos | [5 empty] | 7500 | [8 empty] | 7500
6 | Levantamento dos Principais Problemas de Erosão | [6 empty] | 7500 | [7 empty] | 7500
7 | Elaboração e Impressão de Mapas Diversos | [7 empty] | 5000 | [6 empty] | 5000
8 | Análise dos Estudos e Mapas Elaborados | [8 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000
9 | Elaboração de Propostas Técnicas | [9 empty] | 5000 | 2500 |  |  |  | 7500
10 | Elaboração Plano Diretor | [11 empty] | 5000 | 2500 |  | 7500
TOTAIS |  | 0 | 14591.84 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 5000 | 2500 |  | 79591.84
CONTRAPARTIDA (2%) |  |  | 291.8368 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 |  | 1591.8368
FINANCIAMENTO (MAXIMO 98%) |  | 0 | 14300.0032 | 9800 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 4900 | 4900 | 4900 | 2450 | 4900 | 2450 |  | 78000.0032
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador | [6 empty] | Agente Técnico:
Nome: | Geólogo Evandro Morales Nardini |  |  | Nome(1): | José Rosseto | [5 empty] | Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  | 5063589057 |  | RG: 6.012.884 |  |  | CPF: 589.060.538-00 |  |  |  | Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
Nome do Resp. pela Unidade:
Reg. Profissional:
Assinatura:
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 149867.6

## Anexo VIII
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: | Plano Municipal de Controle de Erosão Rural
,
|  |  |  | valores em R$ |  | data base : 02/2014
Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[6 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
1 | Aquisição de Imagens Atualizadas | unidade | 1 | 14591.84 | 14591.84 | 14300.0032 | 291.8368
2 | Levantamento de Dados e Informações Municipais | HT | 125 | 80 | 10000 | 9800 | 200
3 | Elabroração de projeto tecnico de estrada rural | HT | 156.25 | 48 | 7500 | 7350 | 150
4 | Levantamento da Hidrografia | HT | 156.25 | 48 | 7500 | 7350 | 150
5 | Levantamento do Uso Atual dos Solos | HT | 93.75 | 80 | 7500 | 7350 | 150
6 | Levantamento dos Principais Problemas de Erosão | HT | 93.75 | 80 | 7500 | 7350 | 150
7 | Elaboração e Impressão de Mapas Diversos | HT | 62.5 | 80 | 5000 | 4900 | 100
8 | Análise dos Estudos e Mapas Elaborados | HT | 62.5 | 80 | 5000 | 4900 | 100
9 | Elaboração de Propostas Técnicas | HT | 93.75 | 80 | 7500 | 7350 | 150
10 | Elaboração Plano Diretor | HT | 93.75 | 80 | 7500 | 7350 | 150
TOTAIS |  |  |  |  | 79591.84 | 78000.0032 | 1591.8368
|  |  |  | total geral |  | 79591.84
| José Rosseto - PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | Geólogo Evandro Morales Nardini CREA SP 5063589057 - RESPONSÁVEL TÉCNICA