## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia
ESTADO DE SÃO PAULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: TODAS AS RUAS DO BAIRRO JARDIM BELA VISTA - MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP
|  | , |  |  | valores em R$ |  | base : CPOS 171 | 2017-11-01
ITEM | CÓDIGO CPOS 171 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. C/ BDI 15% | VALOR TOTAL C/ BDI 15%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 3.6 | 335.68 | 1208.45 | 386.032 | 1389.7152
TOTAIS | [5 empty] | 1208.45 | 386.032 | 1389.7152
2 |  | RECAPE ASFÁLTICO
2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 14217 | 0.59 | 8388.03 | 0.6785 | 9646.2345
2.3 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 6 | 701.64 | 4209.84 | 806.886 | 4841.316
2.4 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 14217 | 3.23 | 45920.91 | 3.7145 | 52809.0465
2.5 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 426.51 | 759.1 | 323763.74 | 872.965 | 372328.3021
2.6 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 14217 | 6.95 | 98808.15 | 7.9925 | 113629.3725
TOTAIS | [5 empty] | 481090.67 | 1692.2365 | 553254.2717
3 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA
3.1 | SINAP 72947 | Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microeeferas de vidro | m² | 593 | 26.19 | 15530.67 | 30.1185 | 17860.2705
3.2 | SINAP 4S0620001 | Fornecimnto e implantação placa sinaliz. semi-refletiva PLACA PARE | m² | 16 | 236.8 | 3788.8 | 272.32 | 4357.12
TOTAIS | [5 empty] | 19319.47 | 302.4385 | 22217.3905
|  |  | TOTAL GERAL |  |  | 501618.59 | 2380.707 | 576861.3773
Cerqueira César, 18 de Janeiro de 2018.
|  | Mauro Roberto Bogado da Cunha |  |  | Marcos Antonio Zaloti
|  | Eng. Civil - CREA 0605206262 |  |  | Prefeito Municipal
Cerqueira César, 03 de outubro de 2013
Renata Rossetto Ramos
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 5062070256
ART 92221220120277514
#REF!

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: TODAS AS RUAS DO BAIRRO JARDIM BELA VISTA - MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP
valores em R$
ITEM | CÓDIGO CPOS 171 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | 1° MÊS | 2° MÊS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1389.7152
1.1 | 020802 | Placa de identificação para obra | 1389.7152 | 1389.7152
2 |  | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 553254.27
2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | 9646.23 | 9646.23
2.3 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 4841.32 | 4841.32
2.4 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 52809.05 | 52809.05
2.5 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 372328.3 | 148931.32 | 223396.98
2.6 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 113629.37 |  | 113629.37
4 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA | 22217.39
4.1 | SINAP 72947 | Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microeeferas de vidro | 17860.27 |  | 17860.27
4.2 | SINAP 4S0620001 | Fornecimnto e implantação placa sinaliz. semi-refletiva PLACA PARE | 4357.12 |  | 4357.12
TOTAIS |  |  | 576861.3752 | 217617.6352 | 359243.74
Cerqueira César, 18 de Janeiro de 2018.
|  | Mauro Roberto Bogado da Cunha |  | Marcos Antonio Zaloti
|  | Eng. Civil - CREA 0605206262 |  | Prefeito Municipal