## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia
ESTADO DE SÃO PAULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: ALAMEDA DAS HORTENCIAS - MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP
|  | , |  |  | valores em R$ |  | base : CPOS 171 | 2017-11-01
ITEM | CÓDIGO CPOS 171 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. C/ BDI 15% | VALOR TOTAL C/ BDI 15%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 3.6 | 335.68 | 1208.45 | 386.032 | 1389.7152
TOTAIS | [5 empty] | 1208.45 | 386.032 | 1389.7152
2 |  | RECAPE ASFÁLTICO
2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 10531.16 | 0.59 | 6213.38 | 0.6785 | 7145.3921
2.3 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 6 | 701.64 | 4209.84 | 806.886 | 4841.316
2.4 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 10531.16 | 3.23 | 34015.65 | 3.7145 | 39117.9938
2.5 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 315.9348 | 759.1 | 239826.11 | 872.965 | 275800.0227
2.6 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 10531.16 | 6.95 | 73191.56 | 7.9925 | 84170.2963
TOTAIS | [5 empty] | 357456.54 | 1692.2365 | 411075.0209
3 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA
3.1 | SINAP 72947 | Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microeeferas de vidro | m² | 412.27 | 26.19 | 10797.35 | 30.1185 | 12416.954
3.2 | SINAP 4S0620001 | Fornecimnto e implantação placa sinaliz. semi-refletiva PLACA PARE | m² | 7.8 | 236.8 | 1847.04 | 272.32 | 2124.096
TOTAIS | [5 empty] | 12644.39 | 302.4385 | 14541.05
|  |  | TOTAL GERAL |  |  | 371309.38 | 2380.707 | 427005.7861
Cerqueira César, 18 de Janeiro de 2018.
|  | Mauro Roberto Bogado da Cunha |  |  | Marcos Antonio Zaloti
|  | Eng. Civil - CREA 0605206262 |  |  | Prefeito Municipal
Cerqueira César, 03 de outubro de 2013
Renata Rossetto Ramos
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 5062070256
ART 92221220120277514
#REF!

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: ALAMEDA DAS HORTENCIAS - MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP
valores em R$
ITEM | CÓDIGO CPOS 171 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | 1° MÊS | 2° MÊS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1389.7152
1.1 | 020802 | Placa de identificação para obra | 1389.7152 | 1389.7152
2 |  | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 411075.02
2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | 7145.39 | 7145.39
2.3 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 4841.32 | 4841.32
2.4 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 39117.99 | 39117.99
2.5 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 275800.02 | 110320.008 | 165480.012
2.6 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 84170.3 |  | 84170.3
4 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA | 14541.05
4.1 | SINAP 72947 | Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microeeferas de vidro | 12416.95 |  | 12416.95
4.2 | SINAP 4S0620001 | Fornecimnto e implantação placa sinaliz. semi-refletiva PLACA PARE | 2124.1 |  | 2124.1
TOTAIS |  |  | 427005.7852 | 162814.4232 | 264191.362
Cerqueira César, 18 de Janeiro de 2018.
|  | Mauro Roberto Bogado da Cunha |  | Marcos Antonio Zaloti
|  | Eng. Civil - CREA 0605206262 |  | Prefeito Municipal