## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia
ESTADO DE SÃO PAULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO
LOCAL: BAIRRO VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP
|  | , |  |  | valores em R$ |  | base : CPOS 170 | 2017-07-01
ITEM | CÓDIGO CPOS 171 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. C/ BDI 15% | VALOR TOTAL C/ BDI 15%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 3.6 | 335.68 | 1208.45 | 386.032 | 1389.7152
TOTAIS | [5 empty] | 1208.45 | 386.032 | 1389.7152
2 |  | RECAPE ASFÁLTICO
2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 13090 | 0.59 | 7723.1 | 0.6785 | 8881.565
2.3 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 5 | 701.64 | 3508.2 | 806.886 | 4034.43
2.4 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 13090 | 3.23 | 42280.7 | 3.7145 | 48622.805
2.5 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 392.7 | 759.1 | 298098.57 | 872.965 | 342813.3555
2.6 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 13090 | 6.95 | 90975.5 | 7.9925 | 104621.825
TOTAIS | [5 empty] | 442586.07 | 1692.2365 | 508973.9805
3 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA
3.1 | SINAP 72947 | Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microeeferas de vidro | m² | 210 | 26.19 | 5499.9 | 30.1185 | 6324.885
3.2 | SINAP 4S0620001 | Fornecimnto e implantação placa sinaliz. semi-refletiva PLACA PARE | m² | 9 | 236.8 | 2131.2 | 272.32 | 2450.88
TOTAIS | [5 empty] | 7631.1 | 302.4385 | 8775.765
|  |  | TOTAL GERAL |  |  | 451425.62 | 2380.707 | 519139.4607
Cerqueira César, 17 de Janeiro de 2018.
|  | Mauro Roberto Bogado da Cunha |  |  | Marcos Antonio Zaloti
|  | Eng. Civil - CREA 0605206262 |  |  | Prefeito Municipal
Cerqueira César, 03 de outubro de 2013
Renata Rossetto Ramos
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 5062070256
ART 92221220120277514
#REF!

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO
LOCAL: BAIRRO VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP
valores em R$
ITEM | CÓDIGO CPOS 171 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | 1° MÊS | 2° MÊS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1389.7052
1.1 | 020802 | Placa de identificação para obra | 1389.7152 | 1389.7152
2 |  | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 508973.98
2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | 8881.57 | 8881.57
2.3 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 4034.43 | 4034.43
2.4 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 48622.81 | 48622.81
2.5 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 342813.36 | 137125.344 | 205688.016
2.6 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 104621.83 |  | 104621.83
3 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA | 8775.77
3.1 | SINAP 72947 | Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microeeferas de vidro | 6324.89 |  | 6324.89
3.2 | SINAP 4S0620001 | Fornecimnto e implantação placa sinaliz. semi-refletiva PLACA PARE | 2450.88 |  | 2450.88
TOTAIS |  |  | 519139.4552 | 200053.8692 | 319085.616
Cerqueira César, 17 de Janeiro de 2018.
|  | Mauro Roberto Bogado da Cunha |  | Marcos Antonio Zaloti
|  | Eng. Civil - CREA 0605206262 |  | Prefeito Municipal