## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia
ESTADO DE SÃO PAULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: TODAS AS RUAS DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA I E JARDIM PRIMAVERA II - MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP
|  | , |  |  | valores em R$ |  | base : CPOS 171 | 2017-11-01
ITEM | CÓDIGO CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. C/ BDI 15% | VALOR TOTAL C/ BDI 15%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 3.6 | 335.68 | 1208.45 | 386.032 | 1389.7152
TOTAIS | [5 empty] | 1208.45 | 386.032 | 1389.7152
2 |  | RECAPE ASFÁLTICO
2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 44760 | 0.59 | 26408.4 | 0.6785 | 30369.66
2.3 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 10 | 701.64 | 7016.4 | 806.886 | 8068.86
2.4 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 44760 | 3.23 | 144574.8 | 3.7145 | 166261.02
2.5 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 1342.8 | 759.1 | 1019319.48 | 872.965 | 1172217.402
2.6 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 44760 | 6.95 | 311082 | 7.9925 | 357744.3
TOTAIS | [5 empty] | 1508401.08 | 1692.2365 | 1734661.242
4 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA
4.1 | SINAP 72947 | Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microeeferas de vidro | m² | 1572 | 26.19 | 41170.68 | 30.1185 | 47346.282
4.2 | SINAP 4S0620001 | Fornecimnto e implantação placa sinaliz. semi-refletiva PLACA PARE | m² | 29 | 236.8 | 6867.2 | 272.32 | 7897.28
TOTAIS | [5 empty] | 48037.88 | 302.4385 | 55243.562
|  |  | TOTAL GERAL |  |  | 1557647.41 | 2380.707 | 1791294.5192
Cerqueira César, 17 de Janeiro de 2018.
|  | Mauro Roberto Bogado da Cunha |  |  | Marcos Antonio Zaloti
|  | Eng. Civil - CREA 0605206262 |  |  | Prefeito Municipal
Cerqueira César, 03 de outubro de 2013
Renata Rossetto Ramos
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 5062070256
ART 92221220120277514
#REF!

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: TODAS AS RUAS DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA I E JARDIM PRIMAVERA II - MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP
valores em R$
ITEM | CÓDIGO CPOS 171 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | 1° MÊS | 2° MÊS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1389.7152
1.1 | 020802 | Placa de identificação para obra | 1389.7152 | 1389.7152
2 |  | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 1734661.242
2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | 30369.66 | 30369.66
2.3 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 8068.86 | 8068.86
2.4 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 166261.02 | 166261.02
2.5 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 1172217.402 | 468886.9608 | 703330.4412
2.6 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 357744.3 |  | 357744.3
4 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA | 55243.562
4.1 | SINAP 72947 | Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microeeferas de vidro | 47346.282 |  | 47346.282
4.2 | SINAP 4S0620001 | Fornecimnto e implantação placa sinaliz. semi-refletiva PLACA PARE | 7897.28 |  | 7897.28
TOTAIS |  |  | 1791294.5192 | 674976.216 | 1116318.3032
Cerqueira César, 17 de Janeiro de 2018.
|  | Mauro Roberto Bogado da Cunha |  | Marcos Antonio Zaloti
|  | Eng. Civil - CREA 0605206262 |  | Prefeito Municipal