## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia
ESTADO DE SÃO PAULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: TODAS AS RUAS DO BAIRRO JARDIM SANTA IGNES - MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP
|  | , |  |  | valores em R$ |  | base : CPOS 171 | 2017-11-01
ITEM | CÓDIGO CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. C/ BDI 15% | VALOR TOTAL C/ BDI 15%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 3.6 | 335.68 | 1208.45 | 386.032 | 1389.7152
TOTAIS | [5 empty] | 1208.45 | 386.032 | 1389.7152
2 |  | RECAPE ASFÁLTICO
2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 8914.5 | 0.59 | 5259.56 | 0.6785 | 6048.4882
2.3 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 10 | 701.64 | 7016.4 | 806.886 | 8068.86
2.4 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 8914.5 | 3.23 | 28793.84 | 3.7145 | 33112.9103
2.5 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 267.435 | 759.1 | 203009.91 | 872.965 | 233461.3948
2.6 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 8914.5 | 6.95 | 61955.78 | 7.9925 | 71249.1413
TOTAIS | [5 empty] | 306035.49 | 1692.2365 | 351940.7945
3 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
3.1 | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km | m² | 474.84 | 14.25 | 6766.47 | 16.3875 | 7781.4405
3.2 | 54.01.220 | Base de bica corrida | m³ | 23.742 | 113.11 | 2685.46 | 130.0765 | 3088.2763
3.3 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 474.84 | 3.23 | 1533.73 | 3.7145 | 1763.7932
3.4 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 14.2452 | 759.1 | 10813.53 | 872.965 | 12435.561
3.5 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 474.84 | 6.95 | 3300.14 | 7.9925 | 3795.1587
3.6 | 11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrudado | m³ | 4.9106 | 312.56 | 1534.87 | 359.444 | 1765.0958
3.7 | 54.06.150 | Execução de perfil extrusado no local | m³ | 4.9106 | 886.28 | 4352.19 | 1019.222 | 5005.0201
TOTAIS | [5 empty] | 25099.33 | 1031.136 | 35634.3455
4 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA
4.1 | SINAP 72947 | Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microeeferas de vidro | m² | 216.27 | 26.19 | 5664.11 | 30.1185 | 6513.728
4.2 | SINAP 4S0620001 | Fornecimnto e implantação placa sinaliz. semi-refletiva PLACA PARE | m² | 6.5 | 236.8 | 1539.2 | 272.32 | 1770.08
TOTAIS | [5 empty] | 7203.31 | 302.4385 | 8283.808
|  |  | TOTAL GERAL |  |  | 314447.25 | 2380.707 | 397248.6632
Cerqueira César, 17 de Janeiro de 2018.
|  | Mauro Roberto Bogado da Cunha |  |  | Marcos Antonio Zaloti
|  | Eng. Civil - CREA 0605206262 |  |  | Prefeito Municipal
Cerqueira César, 03 de outubro de 2013
Renata Rossetto Ramos
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 5062070256
ART 92221220120277514
#REF!

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: TODAS AS RUAS DO BAIRRO JARDIM SANTA IGNES - MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP
valores em R$
ITEM | CÓDIGO CPOS 171 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | 1° MÊS | 2° MÊS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1389.7152
1.1 | 020802 | Placa de identificação para obra | 1389.7152 | 1389.7152
2 |  | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 351940.79
2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | 6048.49 | 6048.49
2.3 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 8068.86 | 8068.86
2.4 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 33112.91 | 33112.91
2.5 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 233461.39 | 93384.556 | 140076.834
2.6 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 71249.14 |  | 71249.14
3 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 35634.35
3.1 | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km | 7781.44 | 7781.44
3.2 | 54.01.220 | Base de bica corrida | 3088.28 | 3088.28
3.3 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 1763.79 | 1763.79
3.4 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 12435.56 | 8704.892 | 3730.668
3.5 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 3795.16 |  | 3795.16
3.6 | 11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrudado | 1765.1 | 1765.1
3.7 | 54.06.150 | Execução de perfil extrusado no local | 5005.02 | 5005.02
4 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA | 8283.81
4.1 | SINAP 72947 | Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microeeferas de vidro | 6513.73 |  | 6513.73
4.2 | SINAP 4S0620001 | Fornecimnto e implantação placa sinaliz. semi-refletiva PLACA PARE | 1770.08 |  | 1770.08
TOTAIS |  |  | 397248.6552 | 170113.0532 | 227135.612
Cerqueira César, 17 de Janeiro de 2018.
|  | Mauro Roberto Bogado da Cunha |  | Marcos Antonio Zaloti
|  | Eng. Civil - CREA 0605206262 |  | Prefeito Municipal