## PLAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
"A cidade que faz amigos"
Departamento de Engenharia
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 200m²
LOCAL: RUA CAPITÃO AUGUSTO MENDES S/Nº - PARQUE NOVE DE JULHO
ART: | 92221220150785988 | Data Base: CPOS 173
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - POR FASE
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT. |  | TOTAL | TOTAL+15% | CONTRAPARTIDA | REPASSE
I | CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
I.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO À OBRA | [5 empty] | 1980.9624 | 1597.7357 | 383.2267
A | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | [5 empty] | 1980.9624 | 1597.7357 | 383.2267
CPOS 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m2 | 6 | 287.096 | 358.87 | 1722.576 | 1980.9624 | 1597.7357 | 383.2267
I.2 | PAREDES E PAINÉIS |  | 0 |  |  |  | 5564.0358 | 4487.6464 | 1076.3894
CPOS 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m2 | 8.1 | 597.32 | 746.65 | 4838.292 | 5564.0358 | 4487.6464 | 1076.3894
I.4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 0 |  |  |  | 6570.6768 | 5299.5479 | 1271.1289
CPOS 23.09.030 | Porta lisa com batente de madeira - 70 x 210 cm | un | 1 | 271.368 | 339.21 | 271.368 | 312.0732 | 251.7011 | 60.3721
CPOS 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | um | 7 | 274.12 | 342.65 | 1918.84 | 2206.666 | 1779.7759 | 426.8901
CPOS 23.04.580 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, com batente metálico - 60 x 160 cm | un | 3 | 760.376 | 950.47 | 2281.128 | 2623.2972 | 2115.8078 | 507.4894
CPOS 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 2 | 18.344 | 22.93 | 36.688 | 42.1912 | 34.0291 | 8.1621
CPOS 23.04.140 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 1 | 1205.608 | 1507.01 | 1205.608 | 1386.4492 | 1118.234 | 268.2152
I.5 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 0 | 0 |  |  | 1595.1328 | 1286.5467 | 308.5861
CPOS 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosqueteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | m2 | 1.6 | 314.24 | 392.8 | 502.784 | 578.2016 | 466.3457 | 111.8559
CPOS 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta e cadeado | m2 | 1 | 884.288 | 1105.36 | 884.288 | 1016.9312 | 820.201 | 196.7302
I.6 | FERRAGEM E ELEMENTOS METÁLICOS |  | 0 | 0 |  |  | 1749.9228 | 1411.3918 | 338.531
CPOS 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 6 | 128.96 | 161.2 | 773.76 | 889.824 | 717.6833 | 172.1407
CPOS 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 2 | 156.328 | 195.41 | 312.656 | 359.5544 | 289.9969 | 69.5575
CPOS 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 3 | 114.312 | 142.89 | 342.936 | 394.3764 | 318.0824 | 76.294
CPOS 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | un | 1 | 92.32 | 115.4 | 92.32 | 106.168 | 85.6293 | 20.5387
I.7 | VIDROS |  | 0 | 0 |  |  | 315.744 | 254.6618 | 61.0822
CPOS 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m2 | 1.2 | 228.8 | 286 | 274.56 | 315.744 | 254.6618 | 61.0822
I.8 | REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES |  | 0 | 0 |  |  | 1919.6545 | 1548.2882 | 371.3664
CPOS 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m2 | 23.1 | 52.168 | 65.21 | 1205.0808 | 1385.8429 | 1117.745 | 268.098
CPOS 21.20.410 | Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm | un | 27 | 17.192 | 21.49 | 464.184 | 533.8116 | 430.5432 | 103.2684
I.9 | PISOS |  | 0 | 0 |  |  | 36.6436 | 29.5547 | 7.0889
CPOS 97.03.010 | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | un | 1 | 31.864 | 39.83 | 31.864 | 36.6436 | 29.5547 | 7.0889
I.10 | PRATELEIRA E BALCÃO |  | 0 | 0 |  |  | 671.9606 | 541.9666 | 129.994
CPOS 44.02.210 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m2 | 1.2 | 486.928 | 608.66 | 584.3136 | 671.9606 | 541.9666 | 129.994
I.11 | COBERTURA |  | 0 | 0 |  |  | 5389.7473 | 4347.0749 | 1042.6724
CPOS 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 93.9 | 49.912 | 62.39 | 4686.7368 | 5389.7473 | 4347.0749 | 1042.6724
I.12 | PINTURA |  | 0 | 0 |  |  | 14428.9535 | 11637.6033 | 2791.3502
CPOS 33.10.050 | Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo | m2 | 838.6976 | 14.96 | 18.7 | 12546.9161 | 14428.9535 | 11637.6033 | 2791.3502
I.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 |  |  | 23484.5603 | 18941.3596 | 4543.2007
A | INFRAESTRUTURA |  | 0 | 0 |  |  | 53.5532 | 43.1931 | 10.3601
CPOS 40.20.120 | Placa de 4'' x 2'' | un | 4 | 2.696 | 3.37 | 10.784 | 12.4016 | 10.0025 | 2.3991
CPOS 40.20.140 | Placa de 4'' x 4'' | un | 7 | 5.112 | 6.39 | 35.784 | 41.1516 | 33.1906 | 7.961
B | LUMINÁRIAS / INTERRUPTORES / TOMADAS |  | 0 | 0 |  |  | 7335.9328 | 5916.7614 | 1419.1714
CPOS 40.04.450 | Tomada 2P+T, de 10A, 250V, completa | cj | 29 | 13.768 | 17.21 | 399.272 | 459.1628 | 370.3356 | 88.8272
CPOS 40.04.480 | Conjunto de 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T 10A, completo | cj | 5 | 17.768 | 22.21 | 88.84 | 102.166 | 82.4015 | 19.7645
CPOS 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 9 | 12.96 | 16.2 | 116.64 | 134.136 | 108.1867 | 25.9493
CPOS 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | cj | 1 | 482.888 | 603.61 | 482.888 | 555.3212 | 447.8917 | 107.4295
CPOS 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 10 | 21.856 | 27.32 | 218.56 | 251.344 | 202.7203 | 48.6237
CPOS 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 3 | 191.84 | 239.8 | 575.52 | 661.848 | 533.8103 | 128.0377
CPOS 41.14.470 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor facetado em chapa de aço pintada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 16 W | un | 5 | 41.648 | 52.06 | 208.24 | 239.476 | 193.1482 | 46.3278
CPOS 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 3 | 66.48 | 83.1 | 199.44 | 229.356 | 184.986 | 44.37
CPOS 41.13.050 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W | un | 3 | 113.568 | 141.96 | 340.704 | 391.8096 | 316.0122 | 75.7974
CPOS 41.14.360 | Luminária pendente para instalação em perfilado, calha aberta com refletor para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36W | un | 29 | 81.736 | 102.17 | 2370.344 | 2725.8956 | 2198.558 | 527.3376
CPOS 41.07.030 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16W | un | 10 | 6.24 | 7.8 | 62.4 | 71.76 | 57.8777 | 13.8823
CPOS 41.07.450 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ''3U'', base E27 de 25W - 110 ou 220V | un | 3 | 10.88 | 13.6 | 32.64 | 37.536 | 30.2745 | 7.2615
CPOS 41.07.070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 64 | 6.08 | 7.6 | 389.12 | 447.488 | 360.9193 | 86.5687
CPOS 41.09.750 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 32 | 27.952 | 34.94 | 894.464 | 1028.6336 | 829.6395 | 198.9941
C | CONDUTORES |  | 0 | 0 |  |  | 4876.4416 | 3933.0706 | 943.371
CPOS 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 32 | 6.672 | 8.34 | 213.504 | 245.5296 | 198.0307 | 47.4989
CPOS 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 116 | 12.68 | 15.85 | 1470.88 | 1691.512 | 1364.2809 | 327.2311
CPOS 39.29.111 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 950 | 2.168 | 2.71 | 2059.6 | 2368.54 | 1910.3346 | 458.2054
CPOS 39.29.112 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 170 | 2.92 | 3.65 | 496.4 | 570.86 | 460.4244 | 110.4356
D | SPDA / ATERRAMENTO |  | 0 | 0 |  |  | 8117.1508 | 6546.8491 | 1570.3017
CPOS 42.05.440 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8'' x 1/8'' - inclusive acessórios de fixação | m | 120 | 15.68 | 19.6 | 1881.6 | 2163.84 | 1745.2348 | 418.6052
CPOS 42.05.520 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8'' x 1/8'', com base plana | un | 78 | 8.52 | 10.65 | 664.56 | 764.244 | 616.3973 | 147.8467
CPOS 42.05.370 | Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 400x400mm e tampa | un | 1 | 304.608 | 380.76 | 304.608 | 350.2992 | 282.5321 | 67.7671
CPOS 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 45 | 13.4 | 16.75 | 603 | 693.45 | 559.2988 | 134.1512
CPOS 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 80 | 21.848 | 27.31 | 1747.84 | 2010.016 | 1621.1688 | 388.8472
CPOS 42.05.610 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 35 mm² | un | 4 | 12 | 15 | 48 | 55.2 | 44.5213 | 10.6787
CPOS 42.02.020 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90° | un | 8 | 13.408 | 16.76 | 107.264 | 123.3536 | 99.4903 | 23.8633
CPOS 42.04.020 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2'' | un | 1 | 11.896 | 14.87 | 11.896 | 13.6804 | 11.0339 | 2.6465
CPOS 42.04.040 | Apoio para mastro de diâmetro 2'' | un | 1 | 10.952 | 13.69 | 10.952 | 12.5948 | 10.1583 | 2.4365
CPOS 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2'' | un | 1 | 38.032 | 47.54 | 38.032 | 43.7368 | 35.2757 | 8.4611
CPOS 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2'' | un | 1 | 73.584 | 91.98 | 73.584 | 84.6216 | 68.2511 | 16.3705
CPOS 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2'' | m | 3 | 41.992 | 52.49 | 125.976 | 144.8724 | 116.8461 | 28.0263
CPOS 42.03.080 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2'', reforçado com 2 descidas | un | 3 | 14.936 | 18.67 | 44.808 | 51.5292 | 41.5606 | 9.9686
CPOS 42.05.020 | Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2'' | un | 1 | 13.072 | 16.34 | 13.072 | 15.0328 | 12.1246 | 2.9082
CPOS 42.05.070 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica | un | 1 | 71.176 | 88.97 | 71.176 | 81.8524 | 66.0177 | 15.8347
CPOS 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,40 m | un | 5 | 58.696 | 73.37 | 293.48 | 337.502 | 272.2106 | 65.2914
CPOS 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 5 | 24.264 | 30.33 | 121.32 | 139.518 | 112.5276 | 26.9904
CPOS 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 5 | 20.912 | 26.14 | 104.56 | 120.244 | 96.9822 | 23.2618
CPOS 42.20.190 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 9 | 27.296 | 34.12 | 245.664 | 282.5136 | 227.86 | 54.6536
CPOS 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | un | 4 | 35.6 | 44.5 | 142.4 | 163.76 | 132.0798 | 31.6802
CPOS 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50mm² com 4 parafusos | un | 4 | 14.888 | 18.61 | 59.552 | 68.4848 | 55.2361 | 13.2487
CPOS 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 1 | 61.128 | 76.41 | 61.128 | 70.2972 | 56.6979 | 13.5993
CPOS 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 15 | 18.928 | 23.66 | 283.92 | 326.508 | 263.3435 | 63.1645
E | QUADROS ELÉTRICOS |  | 0 | 0 |  |  | 3101.4819 | 2501.4854 | 599.9965
CPOS 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 2 | 111.088 | 138.86 | 222.176 | 255.5024 | 206.0742 | 49.4282
CPOS 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 1 | 134.328 | 167.91 | 134.328 | 154.4772 | 124.5928 | 29.8844
CPOS 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 8 | 16 | 20 | 128 | 147.2 | 118.7235 | 28.4765
CPOS 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 13.84 | 17.3 | 27.68 | 31.832 | 25.6739 | 6.1581
CPOS 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25A x 30mA - 2 pólos | un | 6 | 117.728 | 147.16 | 706.368 | 812.3232 | 655.1754 | 157.1478
CPOS 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 1.8 | 40.696 | 50.87 | 73.2528 | 84.2407 | 67.9439 | 16.2968
CPOS 37.13.690 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480V, corrente de 60A até 100A | un | 1 | 274.464 | 343.08 | 274.464 | 315.6336 | 254.5728 | 61.0608
CPOS 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10A até 32A | un | 14 | 10.872 | 13.59 | 152.208 | 175.0392 | 141.177 | 33.8622
CPOS 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10A até 32A | un | 4 | 28.2 | 35.25 | 112.8 | 129.72 | 104.625 | 25.095
CPOS 37.13.870 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400V, corrente de 80A até 100A | un | 1 | 491.072 | 613.84 | 491.072 | 564.7328 | 455.4825 | 109.2503
CPOS 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 UL - 150 A - sem componentes | un | 1 | 374.592 | 468.24 | 374.592 | 430.7808 | 347.4442 | 83.3366
I.14 | AUTOMAÇÃO (LÓGICA / TECNOLOGIA / AL. INCENDIO) |  | 0 | 0 |  |  | 232.4932 | 187.5163 | 44.9769
A | INFRAESTRUTURA |  | 0 | 0 |  |  | 232.4932 | 187.5163 | 44.9769
CPOS 69.20.030 | Suporte para isolador roldana tipo SIR, padrão TELEBRÁS | un | 1 | 12.088 | 15.11 | 12.088 | 13.9012 | 11.2119 | 2.6893
CPOS 69.20.040 | Isolador roldana em porcelana de 72 x 72mm | un | 1 | 8.256 | 10.32 | 8.256 | 9.4944 | 7.6577 | 1.8367
CPOS 69.20.070 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50m x 19mm, com fecho em aço inoxidável | un | 5 | 6.304 | 7.88 | 31.52 | 36.248 | 29.2357 | 7.0123
CPOS 37.01.020 | Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm | un | 2 | 75.152 | 93.94 | 150.304 | 172.8496 | 139.411 | 33.4386
I.15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 | 0 |  |  | 12240.2504 | 9872.3153 | 2367.9351
A | LOUÇAS / METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  | 0 | 0 |  |  | 9954.5233 | 8028.773 | 1925.7502
CPOS 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 1 | 142.944 | 178.68 | 142.944 | 164.3856 | 132.5844 | 31.8012
CPOS 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | un | 3 | 360.024 | 450.03 | 1080.072 | 1242.0828 | 1001.7959 | 240.2869
CPOS 44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 1 | 451.656 | 564.57 | 451.656 | 519.4044 | 418.9231 | 100.4813
CPOS 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 4 | 24.08 | 30.1 | 96.32 | 110.768 | 89.3394 | 21.4286
CPOS 44.03.050 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 4 | 33 | 41.25 | 132 | 151.8 | 122.4336 | 29.3664
CPOS 44.01.340 | Tanque simples em concreto pré-moldado | un | 1 | 66.432 | 83.04 | 66.432 | 76.3968 | 61.6175 | 14.7793
CPOS 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 1 | 39.352 | 49.19 | 39.352 | 45.2548 | 36.5 | 8.7548
CPOS 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 4 | 76.28 | 95.35 | 305.12 | 350.888 | 283.007 | 67.881
CPOS 44.01.610 | Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences | un | 1 | 97.536 | 121.92 | 97.536 | 112.1664 | 90.4673 | 21.6991
CPOS 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 5 | 29.696 | 37.12 | 148.48 | 170.752 | 137.7192 | 33.0328
CPOS 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 3 | 19.544 | 24.43 | 58.632 | 67.4268 | 54.3828 | 13.044
CPOS 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 5 | 145.896 | 182.37 | 729.48 | 838.902 | 676.6124 | 162.2896
CPOS 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 6 | 6.36 | 7.95 | 38.16 | 43.884 | 35.3944 | 8.4896
CPOS 44.20.240 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | un | 4 | 21.144 | 26.43 | 84.576 | 97.2624 | 78.4465 | 18.8159
CPOS 44.20.390 | Válvula de PVC para lavatório | un | 4 | 3.736 | 4.67 | 14.944 | 17.1856 | 13.861 | 3.3246
CPOS 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 2 | 139.176 | 173.97 | 278.352 | 320.1048 | 258.179 | 61.9258
CPOS 44.20.620 | Válvula americana | un | 2 | 29.048 | 36.31 | 58.096 | 66.8104 | 53.8856 | 12.9248
CPOS 44.20.260 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ | un | 2 | 21.216 | 26.52 | 42.432 | 48.7968 | 39.3568 | 9.44
CPOS 44.02.210 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m2 | 4.1 | 486.928 | 608.66 | 1996.4048 | 2295.8655 | 1851.7193 | 444.1462
CPOS 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 2 | 98.048 | 122.56 | 196.096 | 225.5104 | 181.8843 | 43.6261
CPOS 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro | kg | 73.8 | 11.888 | 14.86 | 877.3344 | 1008.9346 | 813.7513 | 195.1832
CPOS 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 2 | 100.2 | 125.25 | 200.4 | 230.46 | 185.8764 | 44.5836
CPOS 30.01.010 | Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 2.5 | 115.616 | 144.52 | 289.04 | 332.396 | 268.0924 | 64.3036
CPOS 44.20.310 | Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h | un | 1 | 234.256 | 292.82 | 234.256 | 269.3944 | 217.2788 | 52.1156
CPOS 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 2 | 303.656 | 379.57 | 607.312 | 698.4088 | 563.2983 | 135.1105
CPOS 47.04.100 | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'' | un | 2 | 183.192 | 228.99 | 366.384 | 421.3416 | 339.831 | 81.5106
CPOS 44.03.380 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'' | un | 1 | 24.296 | 30.37 | 24.296 | 27.9404 | 22.5352 | 5.4052
D | GLP |  | 0 | 0 |  |  | 1313.9734 | 1059.779 | 254.1945
CPOS 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4''), inclusive conexões | m | 12 | 50.32 | 62.9 | 603.84 | 694.416 | 560.0779 | 134.3381
CPOS 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4'' | un | 1 | 36.008 | 45.01 | 36.008 | 41.4092 | 33.3984 | 8.0108
CPOS 45.02.020 | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg | un | 1 | 386.8464 | 483.558 | 386.8464 | 444.8734 | 358.8105 | 86.0629
CPOS 32.10.050 | Proteção anticorrosiva, à base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1'' | m | 3 | 3.392 | 4.24 | 10.176 | 11.7024 | 9.4385 | 2.2639
CPOS 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 4.8 | 22.024 | 27.53 | 105.7152 | 121.5725 | 98.0537 | 23.5188
E | ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 | 0 |  |  | 740.0333 | 596.8703 | 143.163
CPOS 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 7.2 | 38.896 | 48.62 | 280.0512 | 322.0589 | 259.755 | 62.3038
CPOS 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 7.2 | 50.48 | 63.1 | 363.456 | 417.9744 | 337.1152 | 80.8592
F | COMBATE À INCENDIO |  | 0 | 0 |  |  | 231.7204 | 186.893 | 44.8274
CPOS 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 | 87.68 | 109.6 | 87.68 | 100.832 | 81.3256 | 19.5064
CPOS 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 | 88.904 | 111.13 | 88.904 | 102.2396 | 82.4609 | 19.7787
CPOS 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 2 | 12.456 | 15.57 | 24.912 | 28.6488 | 23.1066 | 5.5422
I.16 | LIMPEZA |  | 0 | 0 |  |  | 1580.6336 | 1274.8525 | 305.7811
CPOS 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 188.8 | 7.28 | 9.1 | 1374.464 | 1580.6336 | 1274.8525 | 305.7811
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 77761.3717 | 62718.0617 | 15043.31
Cerqueira César, 30 de novembro de 2018.
________________________
HUGO VIEIRA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5069465540

## CRON.
Prefeitura Municipal de Cerqueira César
"A cidade que faz amigos"
Departamento de Engenharia
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 200m²
LOCAL: RUA CAPITÃO AUGUSTO MENDES S/Nº - PARQUE NOVE DE JULHO
ART: | 92221220150785988 | [5 empty] | Data Base: CPOS 173
CRONOGRAMA FÍSICO
ITEM | ATIVIDADE | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
I | CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | [6 empty] | -
I.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO À OBRA | 1980.9624 | [5 empty] | 1980.9624
I.2 | PAREDES E PAINÉIS | 5564.0358 | [5 empty] | 5564.0358
I.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 6570.6768 |  |  |  |  | 6570.6768
I.4 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 1595.1328 |  |  |  |  | 1595.1328
I.5 | FERRAGEM E ELEMENTOS METÁLICOS |  | 1749.9228 |  |  |  |  | 1749.9228
I.6 | VIDROS |  |  | 315.744 |  |  |  | 315.744
I.7 | REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES |  |  | 1919.6545 |  |  |  | 1919.6545
I.8 | PISOS |  |  | 36.6436 |  |  |  | 36.6436
I.9 | PRATELEIRA E BALCÃO |  |  | 671.9606 |  |  |  | 671.9606
I.10 | COBERTURA |  |  |  | 5389.7473 |  |  | 5389.7473
I.11 | PINTURA |  |  |  | 14428.9535 |  |  | 14428.9535
I.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 11742.2802 | 11742.2802 | 23484.5603
I.13 | AUTOMAÇÃO (LÓGICA / TECNOLOGIA / AL. INCENDIO) |  |  |  |  | 232.4932 |  | 232.4932
I.14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 6120.1252 | 6120.1252 | 12240.2504
I.15 | LIMPEZA | [5 empty] | 1580.6336 | 1580.6336
| TOTAL | 7544.9982 | 9915.7324 | 2944.0028 | 19818.7008 | 18094.8986 | 19443.039 | 77761.3717
Cerqueira César, 30 de novembro de 2018.
________________________
HUGO VIEIRA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5069465540