## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia
Proponente: Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Assunto/Título: Construção de prédio para o Centro de Convivência da Criança e do Adolescente
Local: Rua 31, s/ n° - Parque Nove de Julho |  |  | Município: Cerqueira César
Áreas: de construção nova = 141,33 m²
|  |  | Data Base CPOS 174: |  | 2018-11-01
|  |  | Data Base SINAPI: |  | 2018-12-01
REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: Empreitada Global
Item | Código CPOS | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Unitário | Valor Total | Valor Total +BDI 15%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | AREA | Projeto de prevenção e combate a incêndio | 141.33 | m² | 3.8 | 4 | 537.054 | 617.6121
1.2 | CPOS 02.08.020 | Placa de identificação para obra | 3.6 | m² | 339.9385 | 357.83 | 1223.7786 | 1407.3454
Subtotal | [6 empty] | 1760.8326 | 2024.9575
2 | ALAMBRADO E PORTÕES
2.1 | CPOS 34.05.320 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | 1.8 | m² | 421.9615 | 444.17 | 759.5307 | 873.4603
|  | Subtotal |  |  |  |  | 759.5307 | 873.4603
3 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS
3.1 | CPOS 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | 10 | m² | 682.5465 | 718.47 | 6825.465 | 7849.2847
3.2 | CPOS 14.30.270 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM | 21.6 | m² | 96.8525 | 101.95 | 2092.014 | 2405.8161
|  | Subtotal |  |  |  |  | 8917.479 | 10255.1008
4 | COBERTURA
4.1 | CPOS 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | 65.4 | m | 52.763 | 55.54 | 3450.7002 | 3968.3052
|  | Subtotal |  |  |  |  | 3450.7002 | 3968.3052
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA
5.1 | CPOS 44.01.050 | Bacia sifonada sem tampa - 6 litros | 2 | unid. | 172.197 | 181.26 | 344.394 | 396.0531
5.2 | CPOS 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | 2 | unid. | 29.279 | 30.82 | 58.558 | 67.3417
5.3 | CPOS 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | 2 | unid. | 501.2675 | 527.65 | 1002.535 | 1152.9152
5.4 | CPOS 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | 6 | unid. | 117.99 | 124.2 | 707.94 | 814.131
5.5 | CPOS 30.03.030 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 06 l/h | 1 | unid. | 1758.1935 | 1850.73 | 1758.1935 | 2021.9225
5.6 | CPOS 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | 4 | unid. | 89.1195 | 93.81 | 356.478 | 409.9497
5.7 | CPOS 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2" | 4 | unid. | 57.0095 | 60.01 | 228.038 | 262.2437
5.8 | CPOS 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecâmico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN=1/2" | 4 | unid. | 314.2885 | 330.83 | 1257.154 | 1445.7271
5.9 | CPOS 44.03.470 | Torneira de bancada para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | 2 | unid. | 58.2445 | 61.31 | 116.489 | 133.9623
5.10 | CPOS 44.06.320 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | 2 | unid. | 186.352 | 196.16 | 372.704 | 428.6096
5.11 | CPOS 44.20.620 | Válvula americana | 2 | unid. | 35.7865 | 37.67 | 71.573 | 82.3089
5.12 | CPOS 44.01.340 | Tanque simples de concreto pré-moldado de 600x600mm | 1 | unid. | 80.617 | 84.86 | 80.617 | 92.7095
5.13 | CPOS 44.03.380 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | 1 | unid. | 30.0865 | 31.67 | 30.0865 | 34.5995
|  | Subtotal |  |  |  |  | 6384.76 | 7342.474
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | CPOS 36.03.060 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo | 1 | unid. | 1109.1155 | 1167.49 | 1109.1155 | 1275.4828
6.2 | CPOS 36.07.070 | Pára-raios de distribuição, classe 21KV/5KA, completo, encapsulado com polímero | 1 | unid. | 221.939 | 233.62 | 221.939 | 255.2298
6.3 | CPOS 37.01.020 | Quadro Telesp/Telebrás de embutir (IP40, chapa N°6 msg) de 200x200x120mm | 1 | unid. | 89.87 | 94.6 | 89.87 | 103.3505
6.4 | CPOS 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | 1 | unid. | 339.853 | 357.74 | 339.853 | 390.8309
6.5 | SINAPI 92981 | Cabo de cobre flexível, isolado, 16 mm2, anti-chama, 450/750 V, para distribuição - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | 420 | m | 7.714 | 8.12 | 3239.88 | 3725.862
6.6 | CPOS 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10A até 50A | 10 | unid. | 80.028 | 84.24 | 800.28 | 920.322
6.7 | CPOS 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm2 - isolamento 750 V, isolação em PVC 70°C | 300 | m | 2.261 | 2.38 | 678.3 | 780.045
6.8 | CPOS 39.11.090 | Fio telefônico pirp FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | 12 | m | 2.7265 | 2.87 | 32.718 | 37.6257
6.9 | CPOS 39.11.110 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | 10 | m | 10.3265 | 10.87 | 103.265 | 118.7547
6.10 | CPOS 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | 2 | cj. | 15.7605 | 16.59 | 31.521 | 36.2491
6.11 | CPOS 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | 2 | cj. | 22.325 | 23.5 | 44.65 | 51.3475
6.12 | CPOS 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | 2 | cj. | 30.134 | 31.72 | 60.268 | 69.3082
6.13 | CPOS 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | 15 | cj. | 18.9145 | 19.91 | 283.7175 | 326.2751
6.14 | CPOS 41.14.090 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas fluorescentes de 28/32/36/54W | 13 | unid. | 180.6995 | 190.21 | 2349.0935 | 2701.4575
6.15 | CPOS 41.09.630 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | 26 | unid. | 23.8355 | 25.09 | 619.723 | 712.6814
6.16 | CPOS 41.07.070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | 26 | unid. | 7.467 | 7.86 | 194.142 | 223.2633
6.17 | CPOS 41.07.820 | Lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base G-24D-3 de 26 W | 6 | unid. | 10.564 | 11.12 | 63.384 | 72.8916
6.18 | CPOS 41.09.870 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente compacta"2U", base G24q-3, 26 W - 220 V | 6 | unid. | 24.0445 | 25.31 | 144.267 | 165.907
6.19 | CPOS 41.13.100 | Luminária blindada, arandela 45º e 90º, para lâmpada mista, vapor metálico, vapor de sódio ou fluorescente compacta | 5 | unid. | 148.0385 | 155.83 | 740.1925 | 851.2214
6.20 | CPOS 41.14.310 | Luminária de embutir redonda para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W | 1 | unid. | 81.472 | 85.76 | 81.472 | 93.6928
|  | Subtotal |  |  |  |  | 11227.651 | 12911.7986
7 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM ALUMÍNIO E FERRO
7.1 | CPOS 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | 3.3 | m | 124.6685 | 131.23 | 411.406 | 473.117
7.2 | CPOS 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | 12 | m² | 269.059 | 283.22 | 3228.708 | 3713.0142
|  | Subtotal |  |  |  |  | 3640.1141 | 4186.1312
8 | PINTURA
8.1 | CPOS 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | 190.2 | m² | 9.595 | 10.1 | 1824.969 | 2098.7143
8.2 | CPOS 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | 190.2 | m² | 17.803 | 18.74 | 3386.1306 | 3894.0502
8.3 | CPOS 50.20.170 | Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade até 12 kg | 2 | unid. | 16.9575 | 17.85 | 33.915 | 39.0022
|  | Subtotal |  |  |  |  | 5245.0146 | 6031.7668
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | CPOS 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor | 4 | unid. | 42.351 | 44.58 | 169.404 | 194.8146
9.2 | CPOS 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS para folhas | 2 | unid. | 35.8625 | 37.75 | 71.725 | 82.4837
9.3 | CPOS 44.03.130 | Dispenser para sabonete líquido, refil de 800ml | 2 | unid. | 23.579 | 24.82 | 47.158 | 54.2317
9.4 | CPOS 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | 27.68 | m | 124.6685 | 131.23 | 3450.8241 | 3968.4477
9.5 | CPOS 50.05.240 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W | 2 | unid. | 127.2525 | 133.95 | 254.505 | 292.6807
9.6 | CPOS 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | 1 | unid. | 152.779 | 160.82 | 152.779 | 175.6958
9.7 | CPOS 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | 1 | unid. | 105.0605 | 110.59 | 105.0605 | 120.8196
9.8 | CPOS 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | 2 | unid. | 206.093 | 216.94 | 412.186 | 474.0139
9.9 | CPOS 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | 5 | unid. | 14.2785 | 15.03 | 71.3925 | 82.1014
|  | Subtotal |  |  |  |  | 4735.0341 | 5445.2892
10 | LIMPEZA DA OBRA
10.1 | CPOS 55.01.020 | Limpeza final da obra | 141.33 | m² | 8.645 | 9.1 | 1221.7979 | 1405.0675
|  | Subtotal |  |  |  |  | 1221.7979 | 1405.0675
|  | TOTAL |  |  |  |  | 47342.9141 | 54444.3512
Cerqueira César, 13 de fevereiro de 2019.
Hugo Vieira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 5069465540-SP

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Proponente: Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Assunto/Título: Construção de prédio para o Centro de Convivência da Criança e do Adolescente
Local: Rua 31, s/ n° - Parque Nove de Julho | [5 empty] | Município: Cerqueira César
Áreas: de construção nova = 141,33 m²
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Total | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2024.9575 | 3.719% | 506.2394 | 506.2394 | 506.2394 | 506.2394
2 | ALAMBRADO E PORTÕES | 873.4603 | 1.604% | 218.3651 | 218.3651 | 218.3651 | 218.3651
3 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 10255.1008 | 18.84% | 2563.7752 | 2563.7752 | 2563.7752 | 2563.7752
4 | COBERTURA | 3968.3052 | 7.289% | 992.0763 | 992.0763 | 992.0763 | 992.0763
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA | 7342.474 | 13.49% | 1835.6185 | 1835.6185 | 1835.6185 | 1835.6185
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12911.7986 | 23.72% | 3227.9497 | 3227.9497 | 3227.9497 | 3227.9497
7 | ESQUADRIAS EM FERRO | 4186.1312 | 7.689% | 1046.5328 | 1046.5328 | 1046.5328 | 1046.5328
8 | PINTURA | 6031.7668 | 11.08% | 1507.9417 | 1507.9417 | 1507.9417 | 1507.9417
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5445.2892 | 10% | 1361.3223 | 1361.3223 | 1361.3223 | 1361.3223
10 | LIMPEZA DA OBRA | 1405.0675 | 2.581% | 351.2669 | 351.2669 | 351.2669 | 351.2669
|  | 54444.3512 | 100% | 13611.0878 | 13611.0878 | 13611.0878 | 13611.0878
| Cerqueira César, 13 de fevereiro de 2019. | [5 empty] | 54444.3512
Hugo Vieira dos Santos
Engenheira Civil
CREA SP 5069465540