## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia
Proponente: Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Assunto/Título: Construção de prédio para o Centro de Convivência da Criança e do Adolescente
Local: Rua 31, s/ n° - Parque Nove de Julho |  |  | Município: Cerqueira César
Áreas: de construção nova = 141,33 m²
|  |  | Data Base: |  | 2015-07-07
REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: Empreitada Global
Item | Código CPOS 159 | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total | Valor Total +BDI 15%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | AREA | Projeto estrutural | 141.33 | m² | 5 | 706.65 | 812.6475
1.2 | AREA | Projeto de prevenção e combate a incêndio | 141.33 | m² | 2 | 282.66 | 325.059
1.3 | CPOS 020802 | Placa de identificação para obra | 6 | m² | 361.56 | 2169.36 | 2494.764
1.4 | CPOS 020803 | Manutenção de placa padronizada de identificação visual de programas e empreendimentos do governo do Estado de São Paulo | 48 | m²/mês | 7.77 | 372.96 | 428.904
1.5 | CPOS 020904 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | 345.12 | m² | 2.13 | 735.1 | 845.365
1.6 | CPOS 20102 | Costrução provisória em madeira - fornecimento e montagem | 9 | m² | 242.71 | 2184.39 | 2512.0485
1.7 | CPOS 21005 | Locação para muros, cercas e alambrados | 75.23 | m | 0.79 | 59.43 | 68.3445
1.8 | CPOS 21002 | Locação da obra | 141.33 | m² | 7.52 | 1062.8 | 1222.22
|  | Subtotal |  |  |  | 7573.35 | 8709.3525
2 |  | ALAMBRADO E PORTÕES
2.1 | CPOS 21005 | Locação para muros, cercas e alambrados | 75.23 | m | 0.79 | 59.43 | 68.3445
2.2 | CPOS 60202 | Escavação manual em solo de 1° ou 2° categoria em vala ou cava até 1,5m de profundidade | 2.2569 | m³ | 34.02 | 76.77 | 88.2855
2.3 | CPOS 111804 | Apiloamento de terreno e lastro de pedra britada e=5cm | 0.7523 | m³ | 101.33 | 76.23 | 87.6645
2.4 | CPOS 120104 | Broca de concreto armado de diâmetro 25 cm - completa | 95 | m | 45.41 | 4313.95 | 4961.0425
2.5 | CPOS 142001 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | 2.2569 | m³ | 964.48 | 2176.73 | 2503.2395
2.6 | CPOS 170202 | Chapisco | 26.3305 | m² | 4.11 | 108.21 | 124.4415
2.7 | CPOS 170212 | Emboço comum | 26.3305 | m² | 12.22 | 321.75 | 370.0125
2.8 | CPOS 331005 | Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo | 26.3305 | m² | 15.71 | 413.65 | 475.6975
2.9 | CPOS 340527 | Alambrado em tela aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos | 142.937 | m² | 100.87 | 14418.05 | 16580.7575
2.10 | CPOS 340532 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | 7.6 | m² | 335.44 | 2549.34 | 2931.741
|  | Subtotal |  |  |  | 24514.11 | 28191.2265
3 |  | INFRAESTRUTURA E ALVENARIA DE EMBASAMENTO
3.1 | CPOS 60202 | Escavação manual em solo de 1° ou 2° categoria em vala ou cava até 1,5m de profundidade | 7.405 | m³ | 34.02 | 251.91 | 289.6965
3.2 | CPOS 111804 | Apiloamento de terreno e lastro de pedra britada e=5cm | 0.7405 | m³ | 101.33 | 75.03 | 86.2845
3.3 | CPOS 120104 | Broca de concreto armado de diâmetro 25 cm - completa | 98 | m | 45.41 | 4450.18 | 5117.707
3.4 | CPOS 100104 | Aco CA 50 (A ou B) FYK=500 Mpa | 266.58 | Kg | 5.19 | 1383.55 | 1591.0825
3.5 | CPOS 100106 | Aco CA 60 (A ou B) FYK=500 Mpa | 88.86 | Kg | 5.05 | 448.74 | 516.051
3.6 | CPOS 110110 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | 4.443 | m³ | 263.55 | 1170.95 | 1346.5925
3.7 | CPOS 111604 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (serviço auxiliar) | 4.443 | m³ | 95.5 | 424.3 | 487.945
3.8 | CPOS 140102 | Alvenaria de fundação e embasamento com tijolo maciço comum | 2.962 | m³ | 501.64 | 1485.85 | 1708.7275
3.9 | CPOS 170202 | Chapisco | 44.11 | m² | 4.11 | 181.29 | 208.4835
3.10 | CPOS 321701 | Impermeabilização com argamassa impermeável cim-areia 1:3 com aditivo hidrófugo | 1.3233 | m³ | 482.37 | 638.32 | 734.068
3.11 | CPOS 321601 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | 44.11 | m² | 9.09 | 400.95 | 461.0925
|  | Subtotal |  |  |  | 10911.07 | 12547.7305
4 |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | CPOS 90202 | Fôrma plana em compensado para estrutura convencional | 59.802 | m² | 86.28 | 5159.71 | 5933.6665
4.2 | CPOS 090204 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | 15.8846 | m² | 89.36 | 1419.45 | 1632.3675
4.3 | CPOS 100104 | Aco CA 50 (A ou B) FYK=500 Mpa | 371.88 | Kg | 5.19 | 1930.05 | 2219.5575
4.4 | CPOS 100106 | Aco CA 60 (A ou B) FYK=500 Mpa | 123.96 | Kg | 5.05 | 625.99 | 719.8885
4.5 | CPOS 110110 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | 6.198 | m³ | 263.55 | 1633.48 | 1878.502
4.6 | CPOS 111606 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (serviço auxiliar) | 6.198 | m³ | 65.96 | 408.82 | 470.143
4.7 | CPOS 130102 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota E=12cm | 52.56 | m² | 79.47 | 4176.94 | 4803.481
4.8 | CPOS 130104 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota E=16cm | 90.85 | m² | 90.88 | 8256.44 | 9494.906
|  | Subtotal |  |  |  | 23610.88 | 27152.512
5 |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS
5.1 | CPOS 140420 | Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso revestido, e=9 cm, 2,5 Mpa | 78.6625 | m² | 39.28 | 3089.86 | 3553.339
5.2 | CPOS 140421 | Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso revestido, e=14 cm, 2,5 Mpa - muro | 118.98 | m² | 45.8 | 5449.28 | 6266.672
5.3 | CPOS 142001 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | 3.206 | m³ | 964.48 | 3092.14 | 3555.961
5.4 | CPOS 143001 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | 10 | m² | 670.18 | 6701.8 | 7707.07
5.5 | CPOS 143027 | Fechamento e divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura total de 7,3 cm, com miolo em lã de rocha | 21.6 | m² | 116.89 | 2524.82 | 2903.543
|  | Subtotal |  |  |  | 20857.9 | 23986.585
6 |  | COBERTURA
6.1 | CPOS 150122 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | 124.52 | m² | 48.7 | 6064.12 | 6973.738
6.2 | CPOS 160331 | Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | 4 | m | 35.74 | 142.96 | 164.404
6.3 | CPOS 160301 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | 124.52 | m² | 31.53 | 3926.11 | 4515.0265
6.4 | CPOS 321703 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | 20.77 | m² | 13.27 | 275.61 | 316.9515
6.5 | CPOS 321503 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | 20.77 | m² | 45.08 | 936.31 | 1076.7565
6.6 | CPOS 163340 | Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm | 61.55 | unid. | 7.46 | 459.16 | 528.034
6.7 | CPOS 163308 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | 45.95 | m | 48.68 | 2236.84 | 2572.366
|  | Subtotal |  |  |  | 14041.11 | 16147.2765
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESGOTO
7.1 | CPOS 460205 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN=50mm - inclusive conexões | 22 | m | 27.82 | 612.04 | 703.846
7.2 | CPOS 460207 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN=100mm - inclusive conexões | 37 | m | 35.35 | 1307.95 | 1504.1425
7.3 | CPOS 490108 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | 3 | unid. | 37.12 | 111.36 | 128.064
7.4 | CPOS 490302 | Caixa de gordura em alvenaria, 60x60x60 cm | 1 | unid. | 167.59 | 167.59 | 192.7285
7.5 | CPOS 490302 | Caixa de inspeção 60x60x60 cm para esgoto | 5 | unid. | 167.59 | 837.95 | 963.6425
|  | Subtotal |  |  |  | 3036.89 | 3492.4235
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA
8.1 | CPOS 450102 | Entrada completa de água, diâmetro 3/4", com abrigo | 1 | unid. | 778.72 | 778.72 | 895.528
8.2 | CPOS 460102 | Tubo de PVC rígido marrom DN 25 mm (3/4") inclusive conexões | 42 | m | 17.64 | 740.88 | 852.012
8.3 | CPOS 460105 | Tubo de PVC rígido marrom DN 50 mm (1.1/2") inclusive conexões | 96 | m | 29.2 | 2803.2 | 3223.68
8.4 | CPOS 470102 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN 3/4" | 1 | unid. | 41.12 | 41.12 | 47.288
8.5 | CPOS 470105 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN 1.1/2" | 1 | unid. | 88.99 | 88.99 | 102.3385
8.6 | CPOS 470202 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla DN 3/4" | 4 | unid. | 70.44 | 281.76 | 324.024
8.7 | CPOS 470205 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla DN 1 1/2" | 2 | unid. | 115.76 | 231.52 | 266.248
8.8 | CPOS 480501 | Torneira de bóia em latão DN 20mm (3/4") | 1 | unid. | 53.14 | 53.14 | 61.111
8.9 | CPOS 480202 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade 1000l | 1 | unid. | 423.1 | 423.1 | 486.565
8.10 | CPOS 470404 | Válvula de descarga com registro próprio (1.1/2") | 4 | unid. | 206.61 | 826.44 | 950.406
8.11 | CPOS 440105 | Bacia sifonada sem tampa - 6 litros | 2 | unid. | 172.71 | 345.42 | 397.233
8.12 | CPOS 442028 | Tampa de plástico ára bacia sanitária | 2 | unid. | 24.4 | 48.8 | 56.12
8.13 | CPOS 300801 | Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | 2 | unid. | 455.59 | 911.18 | 1047.857
8.14 | CPOS 300802 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | 2 | unid. | 597.56 | 1195.12 | 1374.388
8.15 | CPOS 300103 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | 6 | unid. | 134.55 | 807.3 | 928.395
8.16 | CPOS 300303 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 06 l/h | 1 | unid. | 1751.17 | 1751.17 | 2013.8455
8.17 | CPOS 440127 | Cuba de louça de embutir oval | 4 | unid. | 90.42 | 361.68 | 415.932
8.18 | CPOS 442064 | Válvula de metal cromado de 1 1/2" | 4 | unid. | 55.26 | 221.04 | 254.196
8.19 | CPOS 440372 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecâmico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN=1/2" | 4 | unid. | 339.65 | 1358.6 | 1562.39
8.20 | CPOS 440347 | Torneira de bancada para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | 2 | unid. | 52.19 | 104.38 | 120.037
8.21 | CPOS 440632 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | 2 | unid. | 191.72 | 383.44 | 440.956
8.22 | CPOS 442062 | Válvula americana | 2 | unid. | 29.69 | 59.38 | 68.287
8.23 | CPOS 440134 | Tanque simples de concreto pré-moldado de 600x600mm | 1 | unid. | 76.15 | 76.15 | 87.5725
8.24 | CPOS 440338 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | 1 | unid. | 25.84 | 25.84 | 29.716
8.25 | CPOS 490302 | Caixa coletora em concreto armado 60X60X60 cm | 6 | unid. | 182.79 | 1096.74 | 1261.251
|  | Subtotal |  |  |  | 15015.11 | 17267.3765
9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | CPOS 360306 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo | 1 | unid. | 872.34 | 872.34 | 1003.191
9.2 | CPOS 360707 | Pára-raios de distribuição, classe 21KV/5KA, completo, encapsulado com polímero | 1 | unid. | 176.02 | 176.02 | 202.423
9.3 | CPOS 370102 | Quadro Telesp/Telebrás de embutir (IP40, chapa N°6 msg) de 200x200x120mm | 1 | unid. | 81.9 | 81.9 | 94.185
9.4 | CPOS 370320 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | 1 | unid. | 270.67 | 270.67 | 311.2705
9.5 | CPOS 390205 | Cabo de cobre de 16 mm2 - isolamento 750 V, isolação em PVC 70°C | 420 | m | 7.84 | 3292.8 | 3786.72
9.6 | CPOS 381903 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm | 140 | m | 9.62 | 1346.8 | 1548.82
9.7 | CPOS 371363 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10A até 50A | 10 | unid. | 56.2 | 562 | 646.3
9.8 | CPOS 390216 | Cabo de cobre de 2,5 mm2 - isolamento 750 V, isolação em PVC 70°C | 300 | m | 2.25 | 675 | 776.25
9.9 | CPOS 391109 | Fio telefônico pirp FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | 12 | m | 2.39 | 28.68 | 32.982
9.10 | CPOS 391111 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | 10 | m | 9.07 | 90.7 | 104.305
9.11 | CPOS 400102 | Caixa de ferro estampada 4X2 | 27 | unid. | 8.96 | 241.92 | 278.208
9.12 | CPOS 400108 | Caixa de ferro estâmpada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | 14 | unid. | 12.05 | 168.7 | 194.005
9.13 | CPOS 400502 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | 2 | cj. | 13.9 | 27.8 | 31.97
9.14 | CPOS 400504 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | 2 | cj. | 18.38 | 36.76 | 42.274
9.15 | CPOS 400506 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | 2 | cj. | 26.42 | 52.84 | 60.766
9.16 | CPOS 400446 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | 15 | cj. | 16.68 | 250.2 | 287.73
9.17 | CPOS 400408 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com tampa | 1 | cj. | 17.32 | 17.32 | 19.918
9.18 | CPOS 411409 | Luminária de sobrepor ou pendente em calha fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/40W | 13 | unid. | 163.77 | 2129.01 | 2448.3615
9.19 | CPOS 410963 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | 13 | unid. | 22.12 | 287.56 | 330.694
9.20 | CPOS 410707 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | 26 | unid. | 6.16 | 160.16 | 184.184
9.21 | CPOS 410782 | Lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base G-24D-3 de 26 W | 6 | unid. | 9.09 | 54.54 | 62.721
9.22 | CPOS 410935 | Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida convencional, para uma lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base G24D 3, 26 W - 220 V | 6 | unid. | 17.75 | 106.5 | 122.475
9.23 | CPOS 411318 | Luminária blindada, arandela 45º e 90º, para lâmpada fluorescente compacta e incandescente de 100W | 5 | unid. | 76.23 | 381.15 | 438.3225
9.24 | CPOS 411431 | Luminária de embutir redonda para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W | 1 | unid. | 73.7 | 73.7 | 84.755
|  | Subtotal |  |  |  | 11385.07 | 13092.8305
10 |  | ELEMENTOS DE MADEIRA E PVC
10.1 | CPOS 230205 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 92 x 210 cm | 2 | unid. | 771.9 | 1543.8 | 1775.37
10.2 | CPOS 280104 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | 3 | unid. | 139.22 | 417.66 | 480.309
|  | Subtotal |  |  |  | 1961.46 | 2255.679
11 |  | ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM ALUMÍNIO E FERRO
11.1 | CPOS 260204 | Vidro temperado incolor de 8 mm | 4.2 | m² | 158.23 | 664.56 | 764.244
11.2 | CPOS 260206 | Vidro temperado incolor de 10 mm | 29.4 | m² | 214.61 | 6309.53 | 7255.9595
11.3 | CPOS 282036 | Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria | 13 | unid. | 103.95 | 1351.35 | 1554.0525
11.4 | CPOS 250211 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | 4.83 | m² | 727.97 | 3516.09 | 4043.5035
11.5 | CPOS 280107 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | 4 | unid. | 115.86 | 463.44 | 532.956
11.6 | CPOS 260403 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | 11.1 | m² | 332.91 | 3695.3 | 4249.595
11.7 | CPOS 240331 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | 3.3 | m | 120.68 | 398.24 | 457.976
|  | Subtotal |  |  |  | 16398.51 | 18858.2865
12 |  | REVESTIMENTO TETO E PAREDE
12.1 | CPOS 170202 | Chapisco | 605.316 | m² | 4.11 | 2487.84 | 2861.016
12.2 | CPOS 170212 | Emboço comum | 55.8 | m² | 12.22 | 681.87 | 784.1505
12.3 | CPOS 170214 | Emboço desempenado | 549.516 | m² | 14.96 | 8220.75 | 9453.8625
12.4 | CPOS 181104 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes internas, azulejo 20x20cm, assentado com argamassa colante industrializada | 55.8 | m² | 37.37 | 2085.24 | 2398.026
12.5 | CPOS 181123 | Rejuntamento em azulejo 20x20cm com argamassa colante industrializada para rejunte, juntas até 3mm | 55.8 | m² | 6.73 | 375.53 | 431.8595
|  | Subtotal |  |  |  | 13851.23 | 15928.9145
13 |  | REVESTIMENTO DE PISO
13.1 | CPOS 111804 | Apiloamento de terreno e lastro de pedra britada e=5cm | 6.4235 | m³ | 101.33 | 650.89 | 748.5235
13.2 | CPOS 170104 | Lastro de concreto impermeabilizado e=5cm | 8.9929 | m³ | 409.46 | 3682.23 | 4234.5645
13.3 | CPOS 180602 | Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada | 128.47 | m² | 34.06 | 4375.68 | 5032.032
13.4 | CPOS 180604 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada | 76.05 | m | 14.55 | 1106.52 | 1272.498
13.5 | CPOS 170302 | Cimentado desempenado | 96.35 | m² | 19.64 | 1892.31 | 2176.1565
|  | Subtotal |  |  |  | 11707.63 | 13463.7745
14 |  | DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BALCÕES
14.1 | CPOS 190106 | Soleiras de 20 cm em granito e=2cm | 2 | m | 123.76 | 247.52 | 284.648
14.2 | CPOS 190106 | Peitoris em granito e=2cm e largura até 20 cm | 21 | m | 123.76 | 2598.96 | 2988.804
14.3 | CPOS 440221 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | 3.6625 | m² | 463.1 | 1696.1 | 1950.515
|  | Subtotal |  |  |  | 4542.58 | 5223.967
15 |  | PINTURA
15.1 | CPOS 331005 | Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo | 263.82 | m² | 15.71 | 4144.61 | 4766.3015
15.2 | CPOS 331002 | Látex PVA em massa, inclusive preparo | 285.696 | m² | 15.2 | 4342.57 | 4993.9555
15.3 | CPOS 331102 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | 14.49 | m² | 23.56 | 341.38 | 392.587
15.4 | CPOS 331102 | Esmalte em gradil metálico, inclusive preparo | 7.6 | m² | 23.56 | 179.05 | 205.9075
15.5 | CPOS 502017 | Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade até 12 kg | 2 | unid. | 11.33 | 22.66 | 26.059
|  | Subtotal |  |  |  | 9030.27 | 10384.8105
16 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 | CPOS 440305 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor | 4 | unid. | 37.56 | 150.24 | 172.776
16.2 | CPOS 440318 | Dispenser toalheiro em ABS para folhas | 2 | unid. | 34.84 | 69.68 | 80.132
16.3 | CPOS 440313 | Dispenser para sabonete líquido, refil de 800ml | 2 | unid. | 24.42 | 48.84 | 56.166
16.4 | CPOS 240331 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | 27.68 | m | 120.68 | 3340.42 | 3841.483
16.5 | CPOS 500524 | Luminária de emergência | 2 | unid. | 107.59 | 215.18 | 247.457
16.6 | CPOS 501012 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | 1 | unid. | 152.69 | 152.69 | 175.5935
16.7 | CPOS 501010 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | 1 | unid. | 108.24 | 108.24 | 124.476
16.8 | CPOS 500526 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | 2 | unid. | 184.16 | 368.32 | 423.568
16.9 | CPOS 970101 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | 5 | unid. | 18.48 | 92.4 | 106.26
|  | Subtotal |  |  |  | 4546.01 | 5227.9115
17 |  | LIMPEZA DA OBRA
17.1 | CPOS 550102 | Limpeza final da obra | 141.33 | m² | 7.94 | 1122.16 | 1290.484
|  | Subtotal |  |  |  | 1122.16 | 1290.484
18 |  | PAISAGISMO
18.1 | CPOS 340210 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | 92.76 | m² | 7.77 | 720.74 | 828.851
18.2 | CPOS 340207 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | 4.44 | m² | 46.97 | 208.54 | 239.821
18.3 | CPOS 340416 | Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h=2,0m | 3 | m² | 72.89 | 218.67 | 251.4705
|  | Subtotal |  |  |  | 1147.95 | 1320.1425
|  | TOTAL |  |  |  | 195253.29 | 224541.2835
Cerqueira César, 13 de outubro de 2015.
Hugo Vieira dos Santos
Engenheira Civil
CREA SP 5069465540

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Proponente: Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Assunto/Título: Construção de prédio para o Centro de Convivência da Criança e do Adolescente
Local: Rua 31, s/ n° - Parque Nove de Julho |  |  |  | Município: Cerqueira César
Áreas: de construção nova = 141,33 m²
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Total | % | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8709.3525 | 3.879% | 7111.8415 | 1275.833 | 53.613 | 53.613 | 53.613 | 53.613 | 53.613 | 53.613
2 | ALAMBRADO E PORTÕES | 28191.2265 | 12.56% | 28191.2265
3 | INFRAESTRUTURA E ALVENARIA DE EMBASAMENTO | 12547.7305 | 5.588% |  | 12547.7305
4 | SUPERESTRUTURA | 27152.512 | 12.09% |  | 9050.8373 | 9050.8373 | 9050.8373
5 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 23986.585 | 10.68% |  |  | 6687.986 | 6687.986 | 2903.543 |  |  | 7707.07
6 | COBERTURA | 16147.2765 | 7.191% |  |  |  | 8073.6382 | 8073.6382
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESGOTO | 3492.4235 | 1.555% |  |  |  | 2207.9885 | 1284.435
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA | 17267.3765 | 7.69% | 895.528 |  |  | 547.676 | 4225.3185 | 1261.251 | 10337.603
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13092.8305 | 5.831% | 1097.376 |  |  |  |  | 2021.033 | 5213.9505 | 4760.471
10 | ELEMENTOS DE MADEIRA E PVC | 2255.679 | 1.005% | [5 empty] | 2255.679
11 | ESQUADRIAS EM FERRO | 18858.2865 | 8.399% | [5 empty] | 14150.7155 | 4707.571
12 | REVESTIMENTO TETO E PAREDE | 15928.9145 | 7.094% |  |  |  | 7980.0225 | 7948.892
13 | REVESTIMENTO DE PISO | 13463.7745 | 5.996% |  |  |  |  | 4983.088 | 3152.265 | 3152.265 | 2176.1565
14 | DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BALCÕES | 5223.967 | 2.327% | [6 empty] | 3273.452 | 1950.515
15 | PINTURA | 10384.8105 | 4.625% | [6 empty] | 5192.4052 | 5192.4052
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5227.9115 | 2.328% | [7 empty] | 5227.9115
17 | LIMPEZA DA OBRA | 1290.484 | 0.5747% | [7 empty] | 1290.484
18 | PAISAGISMO | 1320.1425 | 0.5879% | [7 empty] | 1320.1425
|  | 224541.2835 | 100% | 37295.972 | 22874.4008 | 15792.4363 | 34601.7616 | 29472.5277 | 22894.5565 | 31930.8597 | 29678.7687 | 224541.2835
Cerqueira César, 13 de outubro de 2015.
| Hugo Vieira dos Santos |  |  |  | José Rossetto
| Engenheira Civil |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA SP 5069465540